## Sheet1
no | tugas | target waktu pengerjaan | waktu pengerjaan | status | status: WAITING, ON PROGRESS, DONE
1 | run model (modul 5) | 30 menit | 20 menit | DONE
2 | setup environtment | 30 menit | 20 menit | DONE
3 | setup backend(routing dll) | 1 jam | 30 menit | DONE
4 | web interface | 2 jam | 1 jam 30 menit | DONE
5 | testing | 1 jam | 12 menit | DONE
6 | buat read md | 30 menit | 10 menit | DONE
7 | dokumentasi kode | 30 menit | 5 menit | DONE
8 | deploy | 30 menit | 10 menit | DONE